Приложение 1

План мероприятий  ("дорожная карта")

по реализации профессионального обучения учащихся общеобразовательных организаций Республики Дагестан

на 2017-2019 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание межведомственной рабочей группы по реализации профессионального обучения учащихся общеобразовательных организаций Республики Дагестан (далее-Межведомственная рабочая группа) | Минобрнауки РД | Сентябрь 2017 | Создана Межведомственная рабочая группа (Положение и приказ Минобрнауки РД о создании Межведомственной рабочей группы) |
| 2 | Организация работы Межведомственной рабочей группы | Минобрнауки РД | По мере необходимости, не реже одного раза в квартал | Протокол заседания |
| 3 | Проведение мониторинга материально-технической, учебно-методической и нормативно-правовой базы профессиональных образовательных организаций Республики Дагестан на предмет осуществления профессионального обучения учащихся общеобразовательных организаций | Минобрнауки РД, Союз директоров ссузов РД, Профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Республики Дагестан (далее-ПОО) | Ежегодно, сентябрь | Результаты мониторинга |
| 4 | Лицензирование программ профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях РД | ПОО | Сентябрь-октябрь 2017 года | Лицензированы программы профессионального обучения в ПОО |
| 5 | Разработка учебно-методических материалов по программам профессионального обучения | Минобрнауки РД, Союз директоров ссузов РД | Сентябрь-октябрь 2017 года | Разработаны учебно-методические материалы по программам профессионального обучения |
| 6 | Закрепление общеобразовательных организаций за профессиональными образовательными организациями | Минобрнауки РД Рабочая группа | Сентябрь, ежегодно | Приказ Минобрнауки РД |
| 7 | Заключение и реализация договоров о сетевой форме реализации профессионального обучения между ПОО и общеобразовательными учреждениями | ПОО, Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | сентябрь-октябрь, ежегодно | Подписаны договоры о сетевом сотрудничестве для реализации профессионального обучения «школа-колледж» |
| 8 | Зачисление обучающихся общеобразовательных организаций в число слушателей ПОО | Руководители ПОО Руководители муниципальных органов управлением образованием (по согласованию) | сентябрь-октябрь, ежегодно | Приказ о зачислении обучающихся |
| 9 | Создание на официальном сайте Минобрнауки РД специализированного раздела «Методическое сопровождение ПОО по реализации профессионального обучения» | Минобрнауки РД | Ноябрь 2017 года | Создан специализированный раздел «Методическое сопровождение ПОО по реализации профессионального обучения» на официальном сайте Минобрнауки РД |
| 10 | Мониторинг реализации профессионального обучения | Межведомственная рабочая группа | 2 раза в год | Итоги мониторинга |
| 11 | Организация аттестации слушателей (учащихся школ) профессионального обучения | ПОО | февраль-Март, ежегодно | Отчеты о проведении промежуточной аттестации |
| 12 | Проведение опроса учащихся общеобразовательных организаций о степени удовлетворенности качеством профессионального обучения | Минобрнауки РД, ПОО, Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | Май-июнь, ежегодно | Аналитическая справка |
| 13 | Организация и проведение итоговой аттестации учащихся общеобразовательных организаций | ПОО Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | Май-июнь, ежегодно | Отчеты о проведении квалификационного экзамена |
| 14 | Обеспечение выдачи документов о квалификации (свидетельство) | ПОО Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию) | Июнь-июль, ежегодно | Ведомости выдачи свидетельств о квалификации |